## Hoja1
Hours Of Work Remaining On Each Day Of The Sprint
Funcionalidad (Backlog Item) | Task | Task Owner | Initial Estimate (hrs) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Calendarización | Diseñar la interfaz del calendario. | Joshua | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Crear base de datos para almacenar fechas y entregas. | Gadiel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Funcionalidad de crear tarea/entrega manual. | Juan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Funcionalidad de editar/eliminar tarea. | Elliott | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Mostrar calendario con las tareas asignadas. | Santiago | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Validar conflictos de fechas. | Santiago | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Probar visualización en distintos dispositivos (móvil/escritorio). | Elliott | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Notificaciones | Definir tipos de notificación (recordatorio, nueva tarea, cambios). | Joshua | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Crear sistema de configuración de notificaciones (personalizadas o predeterminadas). | Gadiel | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Programar recordatorios automáticos según fechas del calendario. | Juan | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Integrar notificaciones push (móvil). | Joshua | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Probar con distintos escenarios (notificaciones duplicadas, retrasadas, etc.). | Gadiel | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión de tareas | Diseñar sección para que los estudiantes suban tareas. | Juan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Crear base de datos para almacenar archivos o enlaces de entregas. | Elliott | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Funcionalidad de maestros: marcar revisiones pendientes. | Santiago | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Funcionalidad de maestros: evaluar tareas (calificar, dejar comentarios). | Santiago | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Permitir actualización/corrección de entrega por parte del estudiante. | Elliott | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Generar historial de entregas y evaluaciones. | Joshua | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Creación de equipos | Diseñar interfaz para crear equipos. | Gadiel | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Generar sistema de invitación mediante código o enlace. | Juan | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Funcionalidad de aceptar/rechazar invitaciones. | Joshua | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Asignar tareas a equipos y no solo a individuos. | Gadiel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Permitir al maestro ver composición de equipos. | Juan | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Validar tamaño máximo/mínimo de los equipos. | Elliott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chat | Diseñar interfaz de chat (grupal, general, por equipo). | Santiago | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Crear base de datos para almacenar mensajes. | Santiago | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Programar envío y recepción de mensajes en tiempo real. | Elliott | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar notificaciones de nuevos mensajes. | Joshua | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Función de adjuntar archivos o enlaces en el chat. | Gadiel | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Historial accesible por cada conversación. | Juan | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas de retardo máximo permitido (1 segundo). | Joshua | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sincronización | Definir plataformas externas soportadas (Teams, Classroom, etc.). | Gadiel | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Crear sistema de autenticación con APIs externas (OAuth, tokens). | Juan | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollar integración para importar tareas automáticamente. | Elliott | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Validar duplicados al importar tareas. | Santiago | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Probar sincronización manual (botón de actualizar). | Santiago | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Automatizar sincronización periódica. | Elliott | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Estadísticas de calificación | Diseñar gráficos de desempeño (por estudiante, por equipo, por clase). | Joshua | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Implementar cálculo de promedios y porcentajes. | Gadiel | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Crear base de datos para almacenar calificaciones históricas. | Juan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Funcionalidad para que maestros filtren estadísticas (por materia, fecha, grupo). | Joshua | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Funcionalidad para que estudiantes vean solo sus propias estadísticas. | Gadiel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas de visualización con celulares de diferentes sistemas operativos(como android) | Elliott | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
|  | Total | 139 | 139 | 94 | 86 | 75 | 63 | 43 | 20 | 8 | 1 | 0